## Sheet1
国际工程公司钻（修）机合同执行/动态一览表
市场国别 | 钻（修）机编号 |  |  |  | 钻机型号 | 生产厂家 | 投产日期 | 执行主体 | 合同编号 | 合同金额 （万美元） | 合同周期 | 业主单位 | 施工情况 （预估作业结束日期） | 下轮市场计划 | 备注说明
| 序号 | 队伍编号（国工编号） | 队伍新编号（中技服针编号） | 钻机编号 （集团公司编号）
土库曼斯坦 | 1 | CCDC-01 | CC70001 | 70028 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2007.12.31 | 国际工程公司 |  |  |  |  | 为TF4期项目庆典，向土424井动迁中 |  | 2025年5月至今等合同待令
| 2 | CCDC-02 | CC70002 | 70029 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2008.12.01 | 国际工程公司 | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021.05.27-2026.07.01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | AKK-102D井复工，换装封井器，试压，通井
| 3 | CCDC-03 | CC70003 | 70032 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2008.11.06 | 国际工程公司 | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021.05.27-2026.05.27 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | Jor-105井酸化试气
| 4 | CCDC-04 | CC70004 | 70033 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2008.11.06 | 国际工程公司 | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021.05.27-2026.07.01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | Aga-102D井试气完，等井位
| 5 | CCDC-05 | CC70005 | 70122 | ZJ70D | 兰州石油机械厂 | 2000.12.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 2025年6月至今等合同待令
| 6 | CCDC-06 | CC70006 | 70280 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2007.12.31 | 国际工程公司 | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021.05.27-2026.07.01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | SHojb-104D井完井转试油作业
| 7 | CCDC-08 | CC70008 | 70140 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2008.10.19 | 国际工程公司 | 龙油钻机日费服务CFT/20/23/1113 | 1594 | 2024/04/26-2025/04/25 | 龙油（土库曼）公司 | CHD-A-03A井12-1/4"开窗侧钻
| 8 | CCDC-26 | CC70026 | 70072 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2006.04.01 | 国际工程公司 | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021.05.27-2026.07.01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | Akk-103D井检修设备，采气树到井
| 9 | CCDC-30 | CC70030 | 70075 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2002.05.12 | 国际工程公司 | [6 empty] | 设备在B区营地
| 10 | CCDC-43 | CC50043 | 50284 | ZJ50D | 宝鸡石油机械厂 | 2011.12.01 | 国际工程公司 | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021.05.27-2026.07.01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | Jor-103D井试气完，等井位
| 1 | CCDC-18 | CC65018 | 412535 | 修XJ650 | 江汉四机厂 | 2009.05.01 | 国际工程公司 | 阿姆河修井总包服务（续签）D-21-02 |  | 2024.08.06-2025.08.05 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | EHojg-105井试气完，检查保养设备
| 2 | CCDC-19 | CC65019 | 412536 | 修XJ650 | 南阳二机厂 | 2009.05.01 | 国际工程公司 | 康采恩32口井修井合同 |  |  | 土库曼斯坦国家天然气康采恩 | 搬迁至巴嘎什20井，设备维保，现场整改（等甲方拆输气管线）
| 3 | CCDC-20 | CC20020 | 412533 | 修ZJ20 | 南阳二机厂 | 2001.01.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 设备在尤拉屯营地，等合同
| 4 | CCDC-21 | CC20021 | 412534 | 修ZJ20 | 南阳二机厂 | 2001.12.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 设备在尤拉屯营地，等合同
巴基斯坦 | 1 | CCDC-23 | CC70023 | 70399 | ZJ70D | 兰州石油机械厂 | 1998.12.01 | 国际工程公司 | PPL：4600002747 | 1750 | 2025.05.15-2028.05.14 | 巴基斯坦油田有限公司 | 设备在DHOK SULATN 3井除锈、整改、保养，等井场
| 2 | CCDC-27 | CC70027 | 70073 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2006.04.01 | 国际工程公司 | KIRTHAR PAKISTAN B.V.：CONTRACT#11238 | 664 | 2024.10.15-2027.10.14 | 巴基斯坦KUFPEC公司 | 设备在Makhad X-1井检修，整改，清洁，保养
| 3 | CCDC-29 | CC70029 | 70398 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 1999.05.01 | 国际工程公司 | PPL：4600002626 | 1292 | 2024.03.19-2027.03.18 | 巴基斯坦PPL公司 | Adam West X-1 ST井完钻，完井作业中处理井下落鱼
| 4 | CCDC-31 | CC70031 | 70040 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2007.12.01 | 国际工程公司 | OGDCL：279976404-4600000926-2025 | 972 | 2025.07.07-2026.07.06 | 巴基斯坦油气开发公司 | JAKHRO NORTH#01井完井测试
| 5 | CCDC-32 | CC70032 | 70044 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2005.08.01 | 国际工程公司 | OGDCL：279976404-4600000961-2025 |  | 2025.09.07-2026.09.06 |  | Jhandial-04井固20"套管作业
厄瓜多尔 | 1 | CCDC-25 | CC70025 | 70121 | ZJ70DB | 宏华公司 | 2013.09.01 | 国际工程公司 |  |  |  | 安第斯石油(厄瓜多尔)有限公司 | JOHANNA SUR-1井作业结束，从9月进入设备封存，待令 |  | 待令
| 2 | CCDC-28 | CC70028 | 70042 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2009.12.28 | 国际工程公司 | Nro. 2025246 | 5318 | 2025.07.23-2026.07.22 | 厄瓜多尔PEC公司 | 第3口井NNKB-011井完井 |  | 合同9口井，目前第3口井施工中
| 3 | CCDC-36 | CC70036 | 70395 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2002.09.01 | 国际工程公司 | CTO-042-2025-PCR | 1725 | 2025.07.02-2028.07.02 | PETROSUB-PETRORIVA石油公司（PCR） | YUCA SUR-17井二开12-1/4"钻进
| 4 | CCDC-37 | CC70037 | 70156 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2004.09.14 | 国际工程公司 | PTB-012-2025 | 2500 | 2025.08.28-2026.08.27 | PETROBELL公司 | 搬TIGUINO 026，安装完，接立柱
| 5 | CCDC-39 | CC50039 | 50243 | ZJ50DB | 宝鸡石油机械厂 | 2005.06.21 | 国际工程公司 | [6 empty] | 已封存
| 6 | CCDC-66 | CC70066 | 70396 | ZJ70DB | 宏华公司 | 2012.06.01 | 国际工程公司 | SOE-OPR-CO-028-2024 | 2286 | 2025.01.16-2025.12.19 | 厄瓜多尔ECUASERVOIL公司 | 推移井架至ARMB-010井准备作业 |  | 合同5口井，目前第3口井施工中
| 7 | CCDC-69 | CC70069 | 70397 | ZJ70DB | 宏华公司 | 2013.10.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 等合同
| 1 | CCDC-40 | CC65040 | 412431 | 修XJ650 | 江汉四机厂 | 2004.06.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 设备在PRH-010井，等合同
| 2 | CCDC-41 | CC55041 | 410432 | 修XJ550 | 江汉四机厂 | 2001.3.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 已报废
| 3 | CCDC-42 | CC55042 | 410433 | 修XJ550 | 江汉四机厂 | 2004.08.01 | 国际工程公司 | ANDES/OC-3302 | 874 | 2024.05.08-2027.05.08 | 安第斯石油(厄瓜多尔)有限公司 | JOANNA SOUTH-01修井
| 4 | CCDC-51 | CC65051 | 412539 | 修XJ650S | 江汉四机厂 | 2012.11.01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 返迁结束，设备封存待令
| 5 | CCDC-52 | CC65052 | 412433 | 修XJ650S | 南阳二机厂 | 2013.08.01 | 国际工程公司 | 2025403 | 1046 | 2025.09.24-2028.09.23 | 厄瓜多尔PEC公司 | PRHC-008井修井
孟加拉 | 1 | CCDC-07 | CC70007 | 70031 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2008.05.27 | 国际工程公司 | 孟加拉SGFL一口井钻井总包服务 SGFL/SYL-10X/DRILLING/25-26 | 1640 | 2025.06.22-2026.03.19 | 希莱特天然气田有限公司 | Sylhet-10X井于2025.7.27 12:15开钻，目前五开5-7/8″控压钻进，预计11月下旬完钻，2026年1月完成测试完井并交井结束合同 | Sylhet-12井投标中
| 2 | CCDC-71 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 |  | 川西钻探，原70228 | 孟加拉BGFCL四口中浅井钻井总包 BGFCL/4WDP/W-1/DRILLING/2025 | 6236 | 2025.07.14-2027.03.06 | 孟加拉国气田有限公司 | 11月7日进场开始安装
| 3 | CCDC-72 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 |  | 川东钻探，原70255 | 孟加拉SGFL三口井钻井总包服务 SGFL/3 WELL/DRILLING/25-26 | 5300 | 2025.04.22-2026.10.14 | 希莱特天然气田有限公司 | Rashidpur-11井于2025.11.08 16:18开钻，目前一开中完
伊拉克 | 1 | CCDC-74 | 待申报 | 待申报 | ZJ40DBS | 宏华公司 |  | 川西钻探，原40113 | 伊拉克古尔内钻井总包服务001-SC-25-QPC | 808 | 2025.07.07-2027.09.07 | 古尔内石油有限公司 Qurnain Petroleum Co. Ltd. | Rawdha-1井于10月22日16:15开钻，目前二开钻进 |  | 合同4口井
| 2 | CCDC-75 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025.03.01 | 川西钻探（国工置换） | 002-SC-25-AK |  |  |  | 设备于10月10日发运，11月7日到达伊拉克，卸船，清关未完 |  | 合同2口井
阿富汗 | 1 | CCDC-44 | CC65044 | 412537 | XJ650S | 江汉四机厂 | 2012.07.01 | [7 empty] | 已报废
| 2 | CCDC-46 | CC65046 | 412540 | XJ650S | 南阳二机厂 | 2012.07.01 | [7 empty] | 已报废
计划/未启用 | 1 | CCDC-70 | 待申报 | 待申报 | ZJ80DBS | 宏华公司 | 2021.04.01 | 越盛/川西钻探，原80030 |  |  |  | 巴基斯坦OPI公司 | 设备在宏华和大有检修中，计划11月底发运，2026年1月底甲方验收 |  | 畅翔巴基斯坦分公司技术服务
| 2 | CCDC-73 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025.03.01 | 国际工程公司 | 孟加拉BGFCL两口深井总包服务 BGFCL/2DWDP/DRILLING/W-01 | 4952 |  | 孟加拉国气田有限公司 | 设备配套，计划2025年12月底发运 |  | 宝石133，原CCDC-12更新钻机，计划12月赴孟加拉深井项目
| 3 | CCDC-76 | 待申报 | 待申报 | ZJ90DBS | 宝鸡石油机械厂 |  | 川西钻探，原90028 |  |  |  |  | 设备配套，计划2025年12月25日发运 |  | 计划赴伊拉克东巴区块
| 4 | CCDC-77 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025.03.01 | 国际工程公司 |  |  |  | 厄瓜多尔PEC公司 | 2025年11月10日发运，预计12月底抵达厄瓜多尔 |  | 宝石132，原CCDC-38更新钻机
| 5 | CCDC-78 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025.10.01 | 国际工程公司 | 土库曼斯坦复兴气田4期 |  |  | 土库曼斯坦国家天然气康采恩 | 设备配套，2025年投资计划，计划2025年12月底发运 |  | 宝石145，原CCDC-05更新钻机，计划赴土库曼复兴气田项目
| 6 | CCDC-79 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025.10.01 | 国际工程公司（川西钻探置换） | 土库曼斯坦复兴气田5期 |  |  | 土库曼斯坦国家天然气康采恩 | 设备配套，计划2025年12月25日发运 |  | 宝石146-1
| 7 | CCDC80 | 待申报 | 待申报 | XJ650 | 江汉四机厂 | 新制 | 国际工程公司 |  |  |  |  | 2025年投资计划，计划2025年12月底发运 |  | 计划赴厄瓜多尔
| 8 | CCDC81 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 新制 | 试修公司/国际工程公司 | 秘鲁10区钻井项目OIG-ABAS-022-2025 | [5 empty] | 计划2026年1月赴秘鲁十区项目
| 9 | CCDC82 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 新制 | [7 empty] | 计划2026年3月赴秘鲁十区项目
| 10 | CCDC83 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 新制 | [7 empty] | 计划2026年3月赴秘鲁十区项目
| 11 | CCDC84 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 新制 | [7 empty] | 计划2026年3月赴秘鲁十区项目
| 12 | CCDC85 | 待申报 | 待申报 | ZJ40DBT | 江汉四机厂 | 新制 | [7 empty] | 计划2026年1月赴秘鲁十区项目
| 13 | CCDC86 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2022.07.01 | 长庆钻总，原50090 | 秘鲁58区中油秘鲁公司地面建设+修井项目 |  |  | 中石油秘鲁公司 | 设备打包阶段，计划2025年11月15日集港，11月25日发运，2026年06月修井施工
| 14 | CCDC87 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025.10.01 | 国际工程公司（川西钻探置换） |  |  |  | 安第斯石油(厄瓜多尔)有限公司 | 安第斯公司议标，设备配套，计划12月10日发运，2026年2月设备到达现场 |  | 宝石146-2