## 模板
市场国别 | 序号 | 队伍编号（国工编号） | 队伍新编号（中技服针编号） | 钻机编号（集团公司编号） | 钻机型号 | 生产厂家 | 投产日期 | 执行主体 | 项目名称 | 合同编号 | 合同金额（万美元） | 合同开始日期 | 合同结束日期 | 业主单位 | 井队动态 | 施工情况 | 下轮市场计划 | 备注说明
土库曼斯坦 | 1 | CCDC-01 | CC70001 | 70028 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2007-12-31 | 国际工程公司 | [6 empty] | 动搬迁 | 为TF4期项目庆典，向土424井动迁中
土库曼斯坦 | 2 | CCDC-02 | CC70002 | 70029 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2008-12-01 | 国际工程公司 |  | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021-05-27 | 2026-07-01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 钻井 | AKK-102D井复工，换装封井器，试压，通井
土库曼斯坦 | 3 | CCDC-03 | CC70003 | 70032 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2008-11-06 | 国际工程公司 |  | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021-05-27 | 2026-05-27 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 试油气 | Jor-105井酸化试气
土库曼斯坦 | 4 | CCDC-04 | CC70004 | 70033 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2008-11-06 | 国际工程公司 |  | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021-05-27 | 2026-07-01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 待令 | Aga-102D井试气完，等井位
土库曼斯坦 | 5 | CCDC-05 | CC70005 | 70122 | ZJ70D | 兰州石油机械厂 | 2000-12-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令
土库曼斯坦 | 6 | CCDC-06 | CC70006 | 70280 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2007-12-31 | 国际工程公司 |  | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021-05-27 | 2026-07-01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 试油气 | SHojb-104D井完井转试油作业
土库曼斯坦 | 7 | CCDC-08 | CC70008 | 70140 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2008-10-19 | 国际工程公司 |  | 龙油钻机日费服务CFT/20/23/1113 | 1594 | 2024-04-26 | 2025-04-25 | 龙油（土库曼）公司 | 钻井 | CHD-A-03A井12-1/4"开窗侧钻
土库曼斯坦 | 8 | CCDC-26 | CC70026 | 70072 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2006-04-01 | 国际工程公司 |  | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021-05-27 | 2026-07-01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 试油气 | Akk-103D井检修设备，采气树到井
土库曼斯坦 | 9 | CCDC-30 | CC70030 | 70075 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2002-05-12 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令
土库曼斯坦 | 10 | CCDC-43 | CC50043 | 50284 | ZJ50D | 宝鸡石油机械厂 | 2011-12-01 | 国际工程公司 |  | 阿姆河第六轮钻井一体化服务（延期协议）E-21-01 |  | 2021-05-27 | 2026-07-01 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 待令 | Jor-103D井试气完，等井位
土库曼斯坦 | 1 | CCDC-18 | CC65018 | 412535 | 修XJ650 | 江汉四机厂 | 2009-05-01 | 国际工程公司 |  | 阿姆河修井总包服务（续签）D-21-02 |  | 2024-08-06 | 2025-08-05 | 中油国际土库曼斯坦分公司 | 待令 | EHojg-105井试气完，检查保养设备
土库曼斯坦 | 2 | CCDC-19 | CC65019 | 412536 | 修XJ650 | 南阳二机厂 | 2009-05-01 | 国际工程公司 |  | 康采恩32口井修井合同 |  |  |  | 土库曼斯坦国家天然气康采恩 | 待令 | 搬迁至巴嘎什20井，设备维保，现场整改（等甲方拆输气管线）
土库曼斯坦 | 3 | CCDC-20 | CC20020 | 412533 | 修ZJ20 | 南阳二机厂 | 2001-01-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令
土库曼斯坦 | 4 | CCDC-21 | CC20021 | 412534 | 修ZJ20 | 南阳二机厂 | 2001-12-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令
巴基斯坦 | 1 | CCDC-23 | CC70023 | 70399 | ZJ70D | 兰州石油机械厂 | 1998-12-01 | 国际工程公司 |  | PPL：4600002747 | 1750 | 2025-05-15 | 2028-05-14 | 巴基斯坦油田有限公司 | 待令 | 设备在DHOK SULATN 3井除锈、整改、保养，等井场
巴基斯坦 | 2 | CCDC-27 | CC70027 | 70073 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2006-04-01 | 国际工程公司 |  | KIRTHAR PAKISTAN B/V/：CONTRACT#11238 | 664 | 2024-10-15 | 2027-10-14 | 巴基斯坦KUFPEC公司 | 待令 | 设备在Makhad X-1井检修，整改，清洁，保养
巴基斯坦 | 3 | CCDC-29 | CC70029 | 70398 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 1999-05-01 | 国际工程公司 |  | PPL：4600002626 | 1292 | 2024-03-19 | 2027-03-18 | 巴基斯坦PPL公司 | 钻井 | Adam West X-1 ST井完钻，完井作业中处理井下落鱼
巴基斯坦 | 4 | CCDC-31 | CC70031 | 70040 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2007-12-01 | 国际工程公司 |  | OGDCL：279976404-4600000926-2025 | 972 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 巴基斯坦油气开发公司 | 完井 | JAKHRO NORTH#01井完井测试
巴基斯坦 | 5 | CCDC-32 | CC70032 | 70044 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2005-08-01 | 国际工程公司 |  | OGDCL：279976404-4600000961-2025 |  | 2025-09-07 | 2026-09-06 |  | 钻井 | Jhandial-04井固20"套管作业
厄瓜多尔 | 1 | CCDC-25 | CC70025 | 70121 | ZJ70DB | 宏华公司 | 2013-09-01 | 国际工程公司 | [7 empty] | 安第斯石油(厄瓜多尔)有限公司 |  | JOHANNA SUR-1井作业结束，从9月进入设备封存，待令
厄瓜多尔 | 2 | CCDC-28 | CC70028 | 70042 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2009-12-28 | 国际工程公司 |  | Nro/ 2025246 | 5318 | 2025-07-23 | 2026-07-22 | 厄瓜多尔PEC公司 | 完井 | 第3口井NNKB-011井完井 |  | 待令
厄瓜多尔 | 3 | CCDC-36 | CC70036 | 70395 | ZJ70D | 宝鸡石油机械厂 | 2002-09-01 | 国际工程公司 |  | CTO-042-2025-PCR | 1725 | 2025-07-02 | 2028-07-02 | PETROSUB-PETRORIVA石油公司（PCR） | 钻井 | YUCA SUR-17井二开12-1/4"钻进 |  | 合同9口井，目前第3口井施工中
厄瓜多尔 | 4 | CCDC-37 | CC70037 | 70156 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2004-09-14 | 国际工程公司 |  | PTB-012-2025 | 2500 | 2025-08-28 | 2026-08-27 | PETROBELL公司 | 动搬迁 | 搬TIGUINO 026，安装完，接立柱
厄瓜多尔 | 5 | CCDC-39 | CC50039 | 50243 | ZJ50DB | 宝鸡石油机械厂 | 2005-06-21 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令
厄瓜多尔 | 6 | CCDC-66 | CC70066 | 70396 | ZJ70DB | 宏华公司 | 2012-06-01 | 国际工程公司 |  | SOE-OPR-CO-028-2024 | 2286 | 2025-01-16 | 2025-12-19 | 厄瓜多尔ECUASERVOIL公司 | 动搬迁 | 推移井架至ARMB-010井准备作业 |  | 已封存
厄瓜多尔 | 7 | CCDC-69 | CC70069 | 70397 | ZJ70DB | 宏华公司 | 2013-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 合同5口井，目前第3口井施工中
厄瓜多尔 | 1 | CCDC-40 | CC65040 | 412431 | 修XJ650 | 江汉四机厂 | 2004-06-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 等合同
厄瓜多尔 | 2 | CCDC-41 | CC55041 | 410432 | 修XJ550 | 江汉四机厂 | 2001-03-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 设备在PRH-010井，等合同
厄瓜多尔 | 3 | CCDC-42 | CC55042 | 410433 | 修XJ550 | 江汉四机厂 | 2004-08-01 | 国际工程公司 |  | ANDES/OC-3302 | 874 | 2024-05-08 | 2027-05-08 | 安第斯石油(厄瓜多尔)有限公司 | 试油气 | JOANNA SOUTH-01修井 |  | 已报废
厄瓜多尔 | 4 | CCDC-51 | CC65051 | 412539 | 修XJ650S | 江汉四机厂 | 2012-11-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令
厄瓜多尔 | 5 | CCDC-52 | CC65052 | 412433 | 修XJ650S | 南阳二机厂 | 2013-08-01 | 国际工程公司 |  | 2025403 | 1046 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 厄瓜多尔PEC公司 | 试油气 | PRHC-008井修井 |  | 返迁结束，设备封存待令
孟加拉国 | 1 | CCDC-07 | CC70007 | 70031 | ZJ70DB | 宝鸡石油机械厂 | 2008-05-27 | 国际工程公司 |  | SGFL/SYL-10X/DRILLING/25-26 | 1640 | 2025-06-22 | 2026-03-19 | 希莱特天然气田有限公司 | 钻井 | Sylhet-10X井于2025/7/27 12:15开钻，目前五开5-7/8″控压钻进，预计11月下旬完钻，2026年1月完成测试完井并交井结束合同 | Sylhet-12井投标中
孟加拉国 | 2 | CCDC-71 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 |  | 川西钻探 |  | BGFCL/4WDP/W-1/DRILLING/2025 | 6236 | 2025-07-14 | 2027-03-06 | 孟加拉国气田有限公司 | 动搬迁 | 11月7日进场开始安装
孟加拉国 | 3 | CCDC-72 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 |  | 川东钻探 |  | SGFL/3 WELL/DRILLING/25-26 | 5300 | 2025-04-22 | 2026-10-14 | 希莱特天然气田有限公司 | 钻井 | Rashidpur-11井于2025/11/08 16:18开钻，目前一开中完
计划 | 1 | CCDC-70 | 待申报 | 待申报 | ZJ80DBS | 宏华公司 | 2021-04-01 | 川西钻探 | [5 empty] | 巴基斯坦OPI公司 | 待令 | 设备在宏华和大有检修中，计划11月底发运，2026年1月底甲方验收 |  | 畅翔巴基斯坦分公司技术服务
计划 | 2 | CCDC-73 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025-03-01 | 国际工程公司 | [5 empty] | 孟加拉国气田有限公司 | 待令 | 设备配套，计划2025年12月底发运 |  | 宝石133，原CCDC-12更新钻机，计划12月赴孟加拉深井项目
计划 | 3 | CCDC-76 | 待申报 | 待申报 | ZJ90DBS | 宝鸡石油机械厂 |  | 川西钻探 | [6 empty] | 待令 | 设备配套，计划2025年12月25日发运 |  | 计划赴伊拉克东巴区块
计划 | 4 | CCDC-77 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025-03-01 | 国际工程公司 | [5 empty] | 厄瓜多尔PEC公司 | 待令 | 2025年11月10日发运，预计12月底抵达厄瓜多尔 |  | 宝石132，原CCDC-38更新钻机
计划 | 5 | CCDC-78 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [5 empty] | 土库曼斯坦国家天然气康采恩 | 待令 | 设备配套，2025年投资计划，计划2025年12月底发运 |  | 宝石145，原CCDC-05更新钻机，计划赴土库曼复兴气田项目
计划 | 6 | CCDC-79 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [5 empty] | 土库曼斯坦国家天然气康采恩 | 待令 | 设备配套，计划2025年12月25日发运 |  | 宝石146-1
计划 | 7 | CCDC80 | 待申报 | 待申报 | XJ650 | 江汉四机厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 | 2025年投资计划，计划2025年12月底发运 |  | 计划赴厄瓜多尔
计划 | 8 | CCDC81 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 计划2026年1月赴秘鲁十区项目
计划 | 9 | CCDC82 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 计划2026年3月赴秘鲁十区项目
计划 | 10 | CCDC83 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 计划2026年3月赴秘鲁十区项目
计划 | 11 | CCDC84 | 待申报 | 待申报 | ZJ30DBT | 江汉四机厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 计划2026年3月赴秘鲁十区项目
计划 | 12 | CCDC85 | 待申报 | 待申报 | ZJ40DBT | 江汉四机厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [6 empty] | 待令 |  |  | 计划2026年1月赴秘鲁十区项目
计划 | 13 | CCDC86 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2022-07-01 | 长庆钻总 | [5 empty] | 中石油秘鲁公司 | 待令 | 设备打包阶段，计划2025年11月15日集港，11月25日发运，2026年06月修井施工
计划 | 14 | CCDC87 | 待申报 | 待申报 | ZJ70DBS | 宝鸡石油机械厂 | 2025-10-01 | 国际工程公司 | [5 empty] | 安第斯石油(厄瓜多尔)有限公司 | 待令 | 安第斯公司议标，设备配套，计划12月10日发运，2026年2月设备到达现场 |  | 宝石146-2