## 模板
项目名称 | 工作量（口） | 项目实时进度 | 预计开钻时间 | 首井开钻时间 | 重点关注事项 | 已完成价值工作量 | 今年预计完成工作量
孟加拉SGFL一口井钻井总包服务 | 1 | 目前：电测完，5-7/8"控压钻进至2993.1m。 截止11月17日06:00开钻第112.74天，井深2993.1m。设计钻井周期90天，井深3326m。 |  | 2025-07-27 12:15 | 做好本开小井眼钻进防喷、防卡工作。 | 累计完成价值工作量$1232.1712万。（动迁$392.472万、LC材料$451.9481万、第一阶段钻井$213.1826万、第二阶段钻井$174.5685万） | 9月已完成动迁费用收取。R 10月已完成LC材料费用收取。 11月下旬完钻，12月完成钻井阶段费用收取。（预计2026年1月中旬完成完井测试，2月完成完井阶段费用收取。）
孟加拉SGFL三口井钻井总包服务 | 3 | 目前：一开中完，清理井场，检查整改设备，接钻杆立柱。 截止11月17日06:00开钻第8.57天，井深218m。设计钻井周期90天，井深3006m。 1.DP1井甲方批准井口移动10米方案，11日井场开始填砂；KTL-9井甲方同意井口坐标移动 14.73m方案，待甲方土地赔付。 |  | 2025-11-08 16:18 | 1、关注R-11井后续物资供应。 2、关注第2口井的基建进度。 | 累计完成价值工作量$459.0166万。（动迁$166.9985万、井场基建$292.0181万）。 | 10月已完成R-11井基建费用、动迁费用收取收取。R 12月31日前完成R-11井12-1/4"井段钻进。 （LC物资争取在年内完成收取。）
孟加拉SGFL四口井钻井总包服务 | 4 | 目前：Titas-28井场拉运和安装外围设备、化工料、钻具，蜀渝旋挖作业，预计12月8日开钻。 1.Titas-28/29/30综合进度99%，预计11月中旬全部完工。 2.LC物资：牙轮钻头、取心钻头、固井附件10月29日发运，11月12日到达吉大港，清关未完；油套管11月3日发运，预计11月25日到达吉大港；PDC钻头、井口套管头预计11月17日发运前检验，23日发运，12月8日到达吉大港 | 2025-12-08 |  | 1、细化开钻前准备情况。 2、关注LC物资发运前甲方验收情况。 | 累计完成价值工作量$0万。 | 1、12月完成动迁费用、Titas-28井基建费用收取。 2、12月31日前完成Titas-28井17-1/2"钻进。 （LC物资预计明年2月收取。）
孟加拉两口深井项目 | 2 | 目前：正在进行设备、人员配套。 甲方征地中，预计12月1日交付。 梳理和落实钻机及配套设备、物资项，PDC钻头11月20日开标，尾管悬挂器、井口套管头、完井工具技术协议修订中。配套人员筹备中 | 2026-03-01 |  | 1、跟踪待签技术协议情况。 2、关注人员配套情况。 | 累计完成价值工作量$0万。 | 第1个井场基建未完
伊拉克古尔内钻井总包服务 | 4 | 目前：二开清水强钻至554m，桥浆堵漏。 第一口井设计井深1580m，10.22开钻。 |  | 2025-10-22 06:15 | 关注二开钻进及井漏情况。 | 累计完成价值工作量$44.37万（动迁费）。 | 完成2口井钻井任务
伊拉克AK项目 | 2 | 目前：设备清关转运中。 2025年10月6日授标，合同已签； 设备于10月10日发运，11月7日到港，清关未完。 | 2025-12-01 |  | 关注设备物资清关拉运情况。 |  | 设备验收完成，第一口井开钻。
伊拉克东巴项目 | 13 | 已提交标书，等待开标。 | 2026-01-01 |  | 细化和落实设备配套。 |  | 设备运输到井场，完成安装调试。
厄瓜多尔55区ARMADILLO油田5口钻井总包服务(CCDC-66) | 5 | 目前：ARMB-010井，套管开窗，电测，继续开窗侧钻。 第1口井ARMB-014井2025.8.1 21:00～2025.9.18 02:00。 第2口井ARMB-013井2025.9.24 19:00～2025.11.8 12:00。 推移井架至第3口井ARMB-010井，2025年11月10日06:00开始作业。 |  | 2025-08-01 06:00
厄瓜多尔PEC中部区块钻完井总包服务 | 9 | 目前：NNKB-011井，通井刮管，电测，射孔。 7月23日开始动迁，第1口井NNKB-009井2025.9.5 15:00～2025.10.2 06:00。 第2口井NNKB-010井，2025.10.3 19:30～2025.10.27 06:00。 第3口井NNKB-011井，2025.10.27 18:00开钻。 油套管发运情况：第一批13-3/8″套管9月7日发出，11月8日到厄，清关未完；第二批油套管10月15日发出，预计11月18日到厄 |  | 2025-09-05 14:00
AMISTAD项目 | 4 | 目前：整改设备，作业前准备，配合甲方测试设备，配钻具。 | 2025-11-08 |  | 关注内部协议的的谈判和签署。 |  | 完成平台及修井设备的动迁、设备调试；预计开修2口，完修1口。
巴基斯坦OPI项目 |  | 1、设备在宏华厂和大有公司检修。 2、巴方7名员工和中方员工继续开展学习监修工作，预计11月30日启程返回巴基斯坦。 宏华检测发现3个滑轮存在表面裂缝，井架大腿、人字架上6个滑轮拆除清洗时发现轴承锈蚀严重，4根起升大绳中2根绳体存在大片锈蚀，沟通协调解决方案。 | 2026-01-01 |  | 钻机配套及按期发运到巴基斯坦应标 |  | 2025年12月上旬发运，争取收取动迁费120万美元。
秘鲁58区 | 1 | 确认调拨长钻的一台70钻机，设备在长钻井队集中，完成打包工作，11月17日陆续开始往天津港集港。试修设备物资在广汉集中。 | 2026-08-01 |  | 钻机配套及按期发运离港 |  | 计划2025年11月25日发运