## 数据表
井号 | 工况名称 | 工况一级时效 | 工况二级时效 | 工况三级时效 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 日期
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 06:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-23
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-24
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-25
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-26
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-27
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-28
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-29
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-30
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-07-31
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-01
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-02
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-03
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-04
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-05
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-06
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-07
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-07
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-08
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-08
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-09
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-09
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-10
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-10
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-11
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-11
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-12
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-12
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-13
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-13
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-14
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-14
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-15
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-15
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-16
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-16
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-17
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-17
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-18
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-18
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-19
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-19
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-20
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-20
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-21
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-21
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-22
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-22
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-23
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-23
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-24
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-24
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-25
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-25
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-26
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-26
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-27
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-27
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-28
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-28
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-29
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-29
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-30
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 12:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-08-30
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 搬家时间 | 00:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-08-31
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-01
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-02
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-03
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-04
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-05
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-06
NNKB-009 | NNKB-009搬安 | 生产时效 | 动拆搬安 | 安装时间 | 00:00 | 6:00 | 席帅军 | 2025-09-07
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 辅助工作时间 | 其他 | 06:00 | 12:00 | 席帅军 | 2025-09-07
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 换接划 | 12:00 | 15:00 | 席帅军 | 2025-09-07
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 15:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-07
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 04:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 循环 | 04:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 06:00 | 15:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 起下钻 | 15:00 | 18:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 换接划 | 18:00 | 19:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 起下钻 | 19:00 | 23:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 23:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-08
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-09
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-10
NNKB-009 | 一开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-11
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 循环 | 06:00 | 09:00 | 席帅军 | 2025-09-11
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 09:00 | 15:00 | 席帅军 | 2025-09-11
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 循环 | 15:00 | 18:00 | 席帅军 | 2025-09-11
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 18:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-11
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 00:00 | 04:00 | 席帅军 | 2025-09-12
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 换接划 | 04:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-12
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 06:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-12
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 00:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-13
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 06:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-13
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-14
NNKB-009 | 一开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 00:00 | 11:00 | 席帅军 | 2025-09-15
NNKB-009 | 二开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 11:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-15
NNKB-009 | 二开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 11:00 | 席帅军 | 2025-09-16
NNKB-009 | 二开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 起下钻 | 11:00 | 18:00 | 席帅军 | 2025-09-16
NNKB-009 | 二开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 18:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-16
NNKB-009 | 二开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 循环 | 00:00 | 02:00 | 席帅军 | 2025-09-17
NNKB-009 | 二开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 起下钻 | 02:00 | 16:00 | 席帅军 | 2025-09-17
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 16:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-17
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 00:00 | 09:00 | 席帅军 | 2025-09-18
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 09:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-18
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-19
NNKB-009 | 二开中完 | 非生产时效 | 组织停工时间 | 其他 | 00:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-20
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 起下钻 | 06:00 | 11:00 | 席帅军 | 2025-09-20
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 11:00 | 19:00 | 席帅军 | 2025-09-20
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 电测时间 | 其他 | 19:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-20
NNKB-009 | 二开中完 | 生产时效 | 电测时间 | 其他 | 00:00 | 09:00 | 席帅军 | 2025-09-21
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 起下钻 | 09:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-21
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 10:00 | 席帅军 | 2025-09-22
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 电测时间 | 其他 | 10:00 | 23:00 | 席帅军 | 2025-09-22
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 23:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-22
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 04:00 | 席帅军 | 2025-09-23
NNKB-009 | 三开钻进 | 非生产时效 | 组织停工时间 | 其他 | 04:00 | 08:00 | 席帅军 | 2025-09-23
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 08:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-23
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 纯钻 | 00:00 | 04:00 | 席帅军 | 2025-09-24
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 循环 | 04:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-24
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 电测时间 | 其他 | 06:00 | 17:30 | 席帅军 | 2025-09-24
NNKB-009 | 三开钻进 | 生产时效 | 进尺工作时间 | 起下钻 | 17:30 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-24
NNKB-009 | 完井作业 | 生产时效 | 电测时间 | 其他 | 00:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-09-25
NNKB-009 | 完井作业 | 生产时效 | 电测时间 | 循环 | 06:00 | 08:30 | 席帅军 | 2025-09-25
NNKB-009 | 完井作业 | 生产时效 | 电测时间 | 起下钻 | 08:30 | 18:00 | 席帅军 | 2025-09-25
NNKB-009 | 完井作业 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 18:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-25
NNKB-009 | 完井作业 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-26
NNKB-009 | 完井作业 | 生产时效 | 固井工作时间 | 其他 | 00:00 | 03:00 | 席帅军 | 2025-09-27
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 03:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-27
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-28
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-29
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-09-30
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-10-01
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-10-02
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 24:00 | 席帅军 | 2025-10-03
NNKB-009 | 试油作业 | 生产时效 | 试修时间 | 试油 | 00:00 | 06:00 | 席帅军 | 2025-10-04

## 字典
一级工况时效
生产时效 | 进尺工作时间
非生产时效