## 模板
井号 | 工况名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间
NNKB-009 | 搬家安装 | 2025-07-23 | 2025-09-01
NNKB-009 | 一开钻进 | 2025-09-01 | 2025-09-09
NNKB-009 | 一开中完 | 2025-09-09 | 2025-09-13
NNKB-009 | 二开钻进 | 2025-09-13 | 2025-09-15
NNKB-009 | 二开中完 | 2025-09-20 | 2025-09-22
NNKB-009 | 三开钻进 | 2025-09-22 | 2025-09-25
NNKB-009 | 完井作业 | 2025-09-25 | 2025-09-26
NNKB-009 | 试油作业 | 2025-09-26 | 2025-10-04