## 导入模版
项目名称 | 年度 | 任务名称 | 工作分解结构描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际工作量 | 单位 | 综合单价 | 附加费用 | 合计价值工作量 | 任务成本 | 收入计划 | 确认收入时间 | 已确认金额 | 收现时间 | 收现金额
PEC9口井 | 2025 | 设备动迁 | 设备拉运、设备安装及调试 | 2025-07-23 | 2025-09-04 | 2025-07-23 | 2025-09-04 | 1 | 次 | 2080000 | 0 | 2080000 | 1986000 | 2080000 | 2025-10-15 | 2080000
PEC9口井 | 2025 | NNKB-009 | 钻井阶段：一开、下套管固井、二开、下套管固井、三开下尾固井 | 2025-09-05 | 2025-09-29 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1 | 次 | 3378772.6 |  | 3378772.6 | 3063300 | 3378772.6 | 目前甲方确认中 | 0
PEC9口井 | 2025 | NNKB-009 | 完井阶段：洗井、电测、射孔、下油管电泵 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 1 | 次 | 675848.18 |  | 675848.18 | 505500 | 675848.18 | 目前甲方确认中 | 0
备注：所有数据填报单位为万美元